Информация по объектам

| п/п | Объект | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЖК «Аспан» | Провести полное техническое обследование объекта | - ЖСК «Аспанды Уй»; - проектная организация ТОО «NC contract company» | 30 декабря 2019 года |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы рабочего проекта | - ЖСК «Аспанды Уй»; - проектная организация ТОО «NC contract company» | 1 марта 2019 года |  |
|  |  | Оформление ввода в эксплуатацию | - ЖСК «Аспанды Уй»; - ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 10 марта 2019 года |  |
| 2. | ЖК «Медина» | Определение объёма остаточных работ (составление дефектного акта) | ЖСК «Медина комфорт» | 20 декабря 201 года | Исполнение пунктов данного плана возможно при привлечении проектной, подрядной организации и выявлении свободных активов. |
|  |  | Завершение строительно-монтажных работ (Благоустройство, установка грузовых лифтов, внутренняя отделка). | - ЖСК «Медина комфорт»; - проектная организация | 15 февраля 2019 года |  |
|  |  | Получение разрешительной документации на 14 жилой этаж (Имеется заключение государственной экспертизы на 13 этажей) | - ЖСК «Медина комфорт»; - подрядная организация, Лифтовая компания | 20 мая 2019 года |  |
|  |  | Оформление ввода в эксплуатацию объекта | - ЖСК «Медина комфорт»; - ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 1 июня 2019 года |  |
| 3. | ЖК «Территория комфорта 2» | Проведение мероприятия по снятию ареста с земельных участков. | - ЖСК «Долевые участники строительства ЖК ТК-2» | 1 мая 2019 года | Исполнение пунктов данного плана возможно при привлечении проектной, подрядной организации и выявлении свободных активов. |
|  |  | Оформление исходных и правоустанавливающих документов на объект строительства за ЖСК. Государственная регистрация объекта недвижимости за ЖСК | - ЖСК «Долевые участники строительства ЖК ТК-2» | 1 марта 2019 |  |
|  |  | Проведение сверки свободных и реализованных площадей, в целях выявления активов | - ЖСК «Долевые участники строительства ЖК ТК-2» | 1 апреля 2019 года |  |
|  |  | Проведение технического обследования объекта на усиление конструкции | - ЖСК «Долевые участники строительства ЖК ТК-2»; - проектная организация | 1 мая 2019 года |  |
|  |  | Разработка ПСД | - ЖСК «Долевые участники строительства ЖК ТК-2»; - проектная организация | 1апреля 2019 года |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы на ПСД | - ЖСК «Долевые участники строительства ЖК ТК-2»; - проектная организация | 1 июля 2019 года |  |
|  |  | Проведение мероприятий по замене фасада в рамках чрезвычайного резерва акимата (заключение ДЧС) | -ЖСК «Долевые участники строительства ЖК ТК-2», аппарат акима района Байконур | 1 августа 2019 года |  |
|  |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Примечание: | - ЖСК «Долевые участники строительства ЖК ТК-2»; - ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 20 августа 2019 года |  |
| 4. | ЖК «Орбита» | Подача ходатайства в прокуратуру о взыскании объекта в судебном порядке в пользу ЖСК. | - ЖСК «Орбита» | 20 декабря 2018 года | Исполнение пунктов данного плана возможно при решении вопроса после вступления всех членов в состав ЖСК. Решить вопрос по определению собственника земельного участка, находящегося под объектом. Финансирование остаточных строительно-монтажных работ за счет дополнительных средств дольщиков и свободных активов. |
|  |  | Подача иска о взыскании объекта в судебном порядке в пользу ЖСК | - ЖСК «Орбита» | 30 января 2019 года |  |
|  |  | Завершение работы по вступление дольщиков в ЖСК | - Прокуратура города Астаны | 28 февраля 2019 года |  |
|  |  | Оформление земельного участка находящегося в частной собственности под объектом в собственность ЖСК | - ЖСК «Орбита» - собственник земельного участка | 1 марта 2019 года |  |
|  |  | Проведение мероприятия по снятию ареста с земельных участков. | - ЖСК «Орбита» | 1 мая 2019 года |  |
|  |  | Оформление исходных и правоустанавливающих документов на объект строительства за ЖСК. Государственная регистрация объекта недвижимости за ЖСК | - ЖСК «Орбита» | 20 марта 2019 года |  |
|  |  | Проведение сверки свободных и реализованных площадей, в целях выявления активов | - ЖСК «Орбита» | 10 апреля 2019 года |  |
|  |  | Разработка ПСД | - ЖСК «Орбита»; - проектная организация | 30 января 2019 года |  |
|  |  | Проведение технического обследования объекта | - ЖСК «Орбита»; - проектная организация | 1 мая 2019 года |  |
|  |  | Проведение мероприятий по замене фасада в рамках чрезвычайного резерва акимата (заключение ДЧС) | - ЖСК «Орбита»; - аппарат акима района «Байконур» | 1 августа 2019 года |  |
|  |  | Получение государственной экспертизы на ПСД | - ЖСК «Орбита»; - РГП «Госэкспертиза» | 1 июля 2019 года |  |
|  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | - ЖСК «Орбита»; - ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 1 сентября 2019 года |  |
| 5. | ЖК «Хазрет Султан» | Разработка проектно-сметной документации | - ЖСК «Хазрет Астана»; - проектная организация | 1 февраля 2019 года |  |
|  |  | Получить государственную экспертизу на проект | - ЖСК «Хазрет Астана»; - РГП «Госэкспертиза» | 1 марта 2019 года |  |
|  |  | Получение постановления на строительство | - ЖСК «Хазрет Астана»; - ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 15 апреля 2019 года |  |
|  |  | Заключение договора подряда | - ЖСК «Хазрет Астана»; - подрядная организация | 1 апреля 2019 года |  |
|  |  | Строительство объекта | - ЖСК «Хазрет Астана»; - застройщик | октябрь 2020 года |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию объекта | - ЖСК «Хазрет Астана»; - ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | ноябрь 2020 года |  |
| 6. | ЖК «Магистральный 3» (блоки 1 и 2)» | Получить государственную экспертизу на проект усиления несущих конструкций и усиление фасада (заключение тех. обследования) | - ЖСК «Аристо успех»; - РГП «Госэкспертиза» | 25 декабря 2018 года |  |
|  |  | Проведение работ по усилению и частичной замене фасада | - УКиКГС; - подрядная организация | 1 июля 2019 года |  |
|  |  | Снятие арестов с земельных участков и государственная регистрация | - ЖСК «Аристо успех» | 1 февраля 2019 года |  |
|  |  | Получить постановление на завершение строительства объекта | - ЖСК «Аристо успех»; - ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 15 февраля 2019 года |  |
|  |  | Осуществление строительно-монтажных работ Строительство вентилируемой кровли. Облагораживание территории. Приведение в соответствие с проектом инженерных сетей: вентиляции, пожарной сигнализации паркинга, электрических сетей, водопонижение паркинга | - ЖСК «Аристо успех»; - подрядная организация | 1 августа 2019 года |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию объекта | - ЖСК «Аристо успех»; - ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 20 августа 2019 года |  |
| 7. | ЖК «Алтын Раид» | Внести корректировку в рабочий проект (с 9 на 12 этажей) | - ЖСК «ДАР»; - проектная организация ИП «Asyl Pro» | 10 января 2019 года |  |
|  |  | Получить государственную экспертизу на проект | - ЖСК «ДАР»; - проектная организация ИП «Asyl Pro» | 1 марта 2019 года |  |
|  |  | Получить постановление на завершение строительства | - ЖСК «ДАР»; - ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 1 апреля 2019 года |  |
|  |  | Благоустройство территории. Строительство проезжей части на ул. Сатпаева | - ЖСК «ДАР»; - подрядная организация; | 20 апреля 2019 года |  |
|  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | - ЖСК «ДАР»; | 15 мая 2019 года |  |
| 8 . | ЖК «Есиль 2» | Корректировка ПСД первой очереди (в части размещения дополнительных блоков) | - ЖСК «Триумф Есиль»; - проектная организация ТОО «Арх инвестстрой» | 5 января 2019 года |  |
|  |  | Разработка ПСД второй очереди | - ЖСК «Триумф Есиль»; - проектная организация ТОО «Арх инвестстрой» | 5 марта 2019 года |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы ПСД по первой очереди | - ЖСК «Триумф Есиль»; - проектная организация ТОО «Арх инвест строй» | 20 марта 2019 года |  |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы ПСД по второй очереди | - ЖСК «Триумф Есиль»; - проектная организация ТОО «Арх инвестстрой» | 1 июня 2019 года |  |
|  |  | Провести подготовительные работы для начала строительно-монтажных работ | - ЖСК «Триумф Есиль»; - Ген подрядчик ТОО «строй дизайн Астана»; | 1 апреля 2019 года |  |
|  |  | Строительство первой очереди и ввод в эксплуатацию | - ЖСК «Триумф Есиль»; - Ген подрядчик ТОО «строй дизайн Астана»; | 1 апреля 2020 года |  |
|  |  | Строительство второй очереди и ввод в эксплуатацию объекта | - ЖСК «Триумф Есиль»; - ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 1 апреля 2022 года |  |
| 9. | ЖК «Жана Коктал 2» | Получить постановление на строительно-монтажные работы (завершение благоустройства территории, проведение строительно-монтажных работ облицовки объекта) | - ЖСК «Жана Коктал»; - ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 30 января 2019 года |  |
|  |  | Завершение строительно-монтажных работ | - ЖСК «Жана Коктал», - подрядная организация | 1 июня 2019 года |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию объекта | - ЖСК «Жана Коктал»; - ГУ «Управлени архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 15 июня 2019 года |  |
|  |  | Доработка ПСД в части инженерных сетей | - ЖСК «Жана Коктал»; - проектная организация | 30 января 2019 года |  |
|  |  | Получить экспертизу на ПСД по инженерным сетям | - ЖСК «Жана Коктал» | 15 марта 2019 года |  |
| 10. | ЖК «PARASAT» (бывший ЖК Аниса 2,3) | Разработать ПСД | - ЖСК «Наш дом Аниса»; - проектная организация – ТОО «Генплан KZ»; | 30 января 2019 года | ЖСК принять решение по способу завершения строительства объекта путем привлечения инвестора или принятия участия в программе «Нурлы жер» |
|  |  | Получить государственную экспертизу на проект | - ЖСК «Наш дом Аниса»; - проектная организация – ТОО «Генплан KZ»; - РГП «Гос экспертиза» | 30 марта 2019 года |  |
|  |  | Провести техническое обследование объекта | - ЖСК «Наш дом Аниса»; - ТОО «Стройрокат» | 21 января 2019 года |  |
|  |  | Расторжение инвестиционного договора с ТОО «Техносити» | - ЖСК «Наш дом Аниса» | 15 января 2019 года |  |
|  |  | Заключение инвестиционного договора и договора генерального подряда с новым инвестором | - ЖСК «Наш дом Аниса» | 15 января 2019 года |  |
|  |  | Уведомление Управления контроля и качества городской среды о строительстве объекта | - ЖСК «Наш дом Аниса»; - УКиКГС | 10 апреля 2019 года |  |
|  |  | Строительство и ввод в эксплуатацию объекта | - ЖСК «Наш дом Аниса»; - Инвестор | 30 ноября 2019 года |  |
| 11. | ЖК «Гранитный» 1 очередь | Завершение работы по вступление дольщиков в ЖСК | - ЖСК «Имбэйс» | 1 марта 2019 года | Произвести целевой сбор средств дольщиков для завершения строительства объекта |
|  |  | Получение всех исходных документов на строительство объекта | - ЖСК «Имбэйс» | 20 февраля 2019 года |  |
|  |  | Корректировка рабочего проекта с 1-го по 17-й этажи | - ЖСК «Имбэйс»; - ТОО «Астана Гор строй» | 20 февраля 2019 года |  |
|  |  | Получение полного технического обследования | - ЖСК «Имбэйс»; - экспертная организация | 20 февраля 2019 года |  |
|  |  | Получить государственную экспертизу на проект | - ЖСК «Имбэйс»; - РГП «Гос экспертиза» | 20 апреля 2019 года |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию объекта | - ЖСК «Имбэйс»; - ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 10 мая 2019 года |  |
|  |  | Благоустройство объекта | - Районный акимат | 1 июня 2019 года |  |
|  |  | Подключение к постоянным инженерным сетям электроснабжения | - АРЭК | 1 июня 2019 года |  |
| 12. | ЖК «Акжол» | Разработка ПСД по 4 пусковым комплексам | - ЖСК «Ак Жол СӘТТІ»; -проектная организация ТОО «Студия 41» | 1 пусковой комплекс 15 января 2019 года 2 пусковой комплекс 1 февраля 2019 года 3 пусковой комплекс 15 апреля 2019 года 4 пусковой комплекс 15 мая 2019 года |  |
|  |  | Получение государственной экспертизы на ПСД по 4 пусковым комплексам | - ЖСК «Ак Жол СӘТТІ»; -проектная организация ТОО «Студия 41» | 10 марта 2019 года – 1 июля 2019 года |  |
|  |  | Получить постановление на строительство | - ЖСК «Ак Жол СӘТТІ» | 30 марта 2019 года |  |
|  |  | Строительство и ввод в эксплуатацию объекта | - ЖСК «Ак Жол СӘТТІ»; - Ген подрядчик ТОО «BG ingineering»; - ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 25 декабря 2020 года |  |
| 13. | ЖК «Жана Отан» | Корректировка ПСД | - ЖСК «Жана Отан» | 10 января 2019 года |  |
|  |  | Получить государственную экспертизу на ПСД | - ЖСК «Жана Отан» | 10 марта 2019 года |  |
|  |  | Получить постановление на строительство | - ЖСК «Жана Отан» | 20 апреля 2019 года |  |
|  |  | Строительство объекта | - ЖСК «Жана Отан» | 10 сентября 2019 года |  |
|  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | - ЖСК «Жана Отан»; - ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 10 октября 2019 года |  |
| 14. | ЖК «ФЕМИДА» (бывший ЖК «АБАТ») | Завершение строительства объекта 1-ой очереди | - ЖСК «Успешный дом»; - Ген подрядчик ТОО «СК Жайнар» | 1 июня 2019 года |  |
|  |  | Поредение мероприятий по строительству инженерных сетей | - ЖСК «Успешный дом»; - Ген подрядчик ТОО «СК Жайнар» | 30 июня 2019 года |  |
|  |  | Строительство дорожного полотна | - ЖСК «Успешный дом» | 30 июня 2019 года |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию объекта 1-ой очереди | - ЖСК «Успешный дом» | 1 августа 2019 года |  |
| 15. | ЖК «Аниса1» | Получить заключение государственной экспертизы (в случае замечаний провести работы по устранению) | - ЖСК «Аниса-Сити»; - проектная организация | 15 февраля 2019 года |  |
|  |  | Получить постановление на строительство объекта | - ЖСК «Аниса-Сити»; - проектная организация | 25 февраля 2019 года |  |
|  |  | Строительство объекта | - ЖСК «Аниса-Сити»; - подрядная организация |  |  |
|  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | - ЖСК «Аниса-Сити»; - ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 15 марта 2019 года |  |
| 16. | ЖК Лот 3 и 6 | Строительство объекта | - ЖСК «Арыс» | 15 января 2019 года |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию объекта | - ЖСК «Арыс» | 30 января 2019 года |  |
| 17. | ЖК «Прага» | Найти инвестора | - ЖСК «Прага Үйі» | 10 января 2019 года | Принять решение по способу завершения строительства объекта путем привлечения инвестора или принятия участия в программе «Нурлы жер» |
|  |  | Корректировка ПДП | - ЖСК «Прага Үйі» | 22 января 2019 года |  |
|  |  | Разработка рабочего проекта | - ЖСК «Прага Үйі»; - проектная организация | 20 февраля 2019 года |  |
|  |  | Получить государственную экспертизу на проект | - ЖСК «Прага Үйі»; - проектная организация | 10 апреля 2019 года |  |
|  |  | Получить постановление на строительство объекта | - ЖСК «Прага Үйі» | 20 апреля 2019 года |  |
|  |  | Строительство объекта | - ЖСК «Прага Үйі»; - Ген подрядчик | 10 декабря 2019 года |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию объекта | - ЖСК «Прага Үйі»; - ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 20 декабря 2019 года |  |
| 18. | ЖК «Умит береке» | Провести мероприятия по по выявлению собственников на земельных участках | - ЖСК «Умит-береке» | Завершено |  |
|  |  | Произвести выкуп земельных участков | - ЖСК «Умит-береке» | 10 января 2019 года |  |
|  |  | Разработать рабочий проект | - ЖСК «Умит-береке»; - проектная организация | 10 января 2019 года |  |
|  |  | Получить государственную экспертизу на рабочий проект | - ЖСК «Умит-береке»; - проектная организация | 10 марта 2019 года |  |
|  |  | Получить постановление на строительство объекта | - ЖСК «Умит-береке» | 20 марта 2019 года |  |
|  |  | Строительство объекта | - ЖСК «Умит-береке»; - Ген подрядчик ТОО «Тулпар МТ» | 10 октября 2020 года |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию объекта | - ЖСК «Умит-береке» - ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 10 ноября 2020 года |  |
| 19. | ЖК «Оберег» | Строительство объекта | - ТОО «Оберег» | 30 ноября 2019 года |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию объекта | - ТОО «Оберег» | 30 декабря 2019 года |  |
| 20. | ЖК «Самал» | Решить вопрос по сегментации земельного участка | - ЖСК «Алга Самал»; -ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 10 января 2019 года | ЖСК необходимо определить способ завершения строительства объекта путём привлечения инвестора и подрядной организации) |
|  |  | Разработать эскизный проект | - ЖСК «Алга Самал»; - проектная организация | 10 марта 2019 года |  |
|  |  | Разработать рабочий проект | - ЖСК «Алга Самал»; - проектная организация | 10 мая 2019 года |  |
|  |  | Получить государственную экспертизу на проект | - ЖСК «Алга Самал»; - проектная организация; - РГП «Гос экспертиза» | 10 июня 2019 года |  |
|  |  | Получить постановление на строительство объекта | - ЖСК «Алга Самал» | 1 июля 2019 года |  |
|  |  | Строительство объекта | - ЖСК «Алга Самал»; - Ген подрядчик | 20 декабря 2020 года |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию объекта | - ЖСК «Алга Самал»; - ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 20 декабря 2020 года |  |
| 21. | ЖК «Тельман» | Ходатайство в прокуратуру города о взыскании объекта в судебном порядке в пользу ЖСК | - ЖСК «Оркиниет дизайн» | 10 января 2019 года |  |
|  |  | Подача иска о взыскании объекта в пользу ЖСК | - Прокуратура города Астаны | 10 февраля 2019 года |  |
|  |  | Решение суда о передаче объекта |  | 30 марта 2019 года |  |
|  |  | Получить государственную экспертизу на рабочий проект | - ЖСК «Оркиниет дизайн»; - проектная организация | 20 мая 2019 года |  |
|  |  | Получение всех исходных документов (в том числе постановление на завершение строительства объекта) | - ЖСК «Оркиниет дизайн» | 20 апреля 2019 года |  |
|  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | - ЖСК «Оркиниет дизайн»; - ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 1 июня 2019 года |  |
| 22. | ЖК «150 лет Абая» | Разработать ПСД | - ЖСК «Ак ниет ЭКСПО»; - проектная организация | 10 января 2019 года |  |
|  |  | Получить государственную экспертизу на проект | - ЖСК «Ак ниет ЭКСПО; - проектная организация | 10 марта 2019 года |  |
|  |  | Постановление на завершение строительства объекта | - ЖСК «Ак ниет ЭКСПО» | 20 марта 2019 года |  |
|  |  | Строительство объекта | - ЖСК «Ак ниет ЭКСПО» | 1 июня 2019 года |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию объекта | - ЖСК «Ак ниет ЭКСПО» | 1 июля 2019 года |  |
| 23. | ЖК «Рух» | Внесение изменений в рабочий проект | - ЖСК «Рух-Нурхат»; - проектная организация ТОО «Альбахус» | 20 февраля 2019 года |  |
|  |  | Получить государственную экспертизу на рабочий проект | - ЖСК «Рух-Нурхат»; - проектная организация ТОО «Альбахус» | 20 апреля 2019 года |  |
|  |  | Получить постановление на завершение СМР | - ЖСК «Рух-Нурхат» | 1 мая 2019 года |  |
|  |  | Строительство объекта | - ЖСК «Рух-Нурхат»; - ТОО «Лея» | 10 мая 2020 года |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию объекта | - ЖСК «Рух-Нурхат»; - ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений» | 10 июня 2020 год |  |
| 24. | ЖК «Пана» | Строительство объекта | - ЖСК «Пана-Комфорт» | 2020 год |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию объекта | - ЖСК «Пана-Комфорт» | 2020 год |  |